# 微服务架构升级技术方案

# Contents

Table of Contents

# 微服务架构升级技术方案

**版本：** v1.0<br>**日期：** 2026年9月2日<br>**编制：** 架构组

## 1. 项目背景

随着业务规模扩大，现有单体应用已无法满足高并发和快速迭代的需求。本次升级旨在将核心模块拆分为独立微服务，提升系统可扩展性和团队开发效率。
当前系统日均请求量超过 500 万，峰值 QPS 达到 8000。数据库连接池频繁耗尽，部署周期长达 2 小时。

## 2. 现状分析

### 2.1 技术栈

| 组件 | 当前版本 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 应用框架 | Spring Boot 2.7 | 单体部署，耦合严重 |
| 数据库 | MySQL 5.7 单实例 | 读写瓶颈 |
| 缓存 | Redis 6.0 单节点 | 无高可用 |
| 消息队列 | 无 | 异步处理缺失 |
| 文档格式 | Markdown 手写 | 交付需转 Word |

### 2.2 痛点总结

- **部署风险高** — 任何小改动都需要全量发布

- **扩展困难** — 无法针对热点模块独立扩容

- **团队协作** — 多团队修改同一代码库，冲突频繁

- **文档交付** — 技术方案需 Word 格式提交审批

## 3. 目标架构

### 3.1 服务拆分

┌─────────────┐

│  API 网关    │

└──────┬──────┘

┌───────────────┼───────────────┐

▼               ▼               ▼

┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐

│ 用户服务    │  │ 订单服务    │  │ 文档服务    │

└────────────┘  └────────────┘  └────────────┘

│               │               │

▼               ▼               ▼

┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐

│ MySQL 8.0  │  │ MySQL 8.0  │  │ MinIO      │

└────────────┘  └────────────┘  └────────────┘

### 3.2 文档服务设计

文档服务负责 Markdown 到 Word 的编译转换：

# 文档编译核心逻辑

def compile_document(source_path: str) -> str:

"""将 Markdown 编译为 DOCX，不修改源文件。"""

normalized = normalizer.process(read(source_path))

output = pandoc.convert(normalized, template="reference-wecom.docx")

return output

### 3.3 技术选型

| 类别 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 服务框架 | Spring Cloud 2023 | 团队熟悉，生态成熟 |
| 注册中心 | Nacos 2.x | 配置+注册一体化 |
| 网关 | Spring Cloud Gateway | 与现有技术栈一致 |
| 消息队列 | RocketMQ 5.x | 金融级可靠性 |
| 文档编译 | md-to-docx | 开源，支持中文排版 |
| 容器编排 | Kubernetes 1.28 | 已有运维能力 |

## 4. 实施计划

### 4.1 阶段划分

| 阶段 | 时间 | 内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1-4周 | 用户服务拆分 | 用户模块独立部署 |
| 第二阶段 | 第5-8周 | 订单服务拆分 | 订单模块独立部署 |
| 第三阶段 | 第9-12周 | 文档服务上线 | Markdown→Word API |
| 第四阶段 | 第13-16周 | 全量切换 | 单体下线 |

### 4.2 风险与应对

**注意：** 数据库拆分是最大风险点，建议采用绞杀者模式（Strangler Fig）逐步迁移。

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据一致性 | 高 | 分布式事务（Seata）+ 最终一致性 |
| 服务间延迟 | 中 | 熔断降级（Sentinel） |
| 团队技能 | 中 | 培训 + 结对编程 |
| 文档格式 | 低 | md-to-docx 自动化编译 |

## 5. 资源需求

- 后端工程师 × 4（12周）

- 运维工程师 × 2（8周）

- 测试工程师 × 2（12周）

- 云资源预算：约 15 万元/季度

## 6. 验收标准

- 各微服务可独立部署、独立扩容

- 核心接口 P99 延迟 < 200ms

- 技术方案文档支持一键导出 Word

- 部署时间从 2 小时缩短到 15 分钟

## 7. 总结

本次微服务架构升级是系统演进的必要步骤。通过合理的服务拆分和文档编译自动化，可以显著提升开发效率和交付质量。建议尽快启动第一阶段的用户服务拆分工作。

- 本方案使用 md-to-docx 编译为 Word 格式提交审批。